## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间 (天)
准备微信开发者工具 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 7
注册开发者账号 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 7
项目创建与配置 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 7
需求分析和用户界面大体设计 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 7
使用小程序框架提供的组件和模板设计小程序的各个页面 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 7
校园地图设计 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | 14
校园信息收集并整合至小程序 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 7
数据库设计开发，完成交互功能 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 7
基本功能完善，实时预览调试，确保正常运行 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 7
功能验收与整体测试 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 7
小范围内测，用户反馈收集 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 6
Bug修复与细节整改 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 7
上线发布，提交审核，持续调试 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 7
45224
45307